**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.03.2018 № 176-п

г. Ярославль

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на развитие массового спорта и создание в Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных клубов, на 2018 – 2020 годы

В целях реализации перечня поручений Губернатора области от 11.05.2017 № ДМ.01-0067/17 «Перечень поручений по результатам встречи с авторами самых интересных предложений в программу «10 точек роста»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на развитие массового спорта и создание в Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных клубов, на 2018 – 2020 годы.

2. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департаменту образования Ярославской области, департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области, управлению по социальной и демографической политике Правительства области, управлению массовых коммуникаций Правительства области организовать выполнение Плана мероприятий, указанного в пункте 1, в установленные сроки.

3. Рекомендовать:

3.1. Главам муниципальных образований Ярославской области и руководителям федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования, расположенных на территории Ярославской области, разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты»), направленные на развитие массового спорта и создание физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и обучения граждан.

3.2. Некоммерческому партнерству «Экономический Совет Ярославской области» (объединению работодателей Ярославской области) во взаимодействии с некоммерческим партнерством «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» организовать на предприятиях Ярославской области разъяснительную работу по вопросам развития массового спорта и создания физкультурно-спортивных клубов по месту работы граждан.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, инвестиционной и промышленной политики.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательПравительства области | Д.А. Степаненко |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁНпостановлениемПравительства областиот 16.03.2018 № 176-п |

**ПЛАН**

**мероприятий, направленных на развитие массового спорта и создание в Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных клубов, на 2018 – 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения мероприятия  | Ответственные исполнители  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение совещаний «Современные методики организации спортивно-массовой работы. Создание физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, жительства и работы граждан» | до 01.05.2018  | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» |
| 2. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на вовлечение учащихся и студентов Ярославской области в спортивно-массовую деятельность, создание региональной сети школьных и студенческих физкультурно-спортивных клубов | с 01.05.2018 по 31.12.2020  | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, главы муниципальных образований Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга»  |
| 3.  | Разработка и реализация мер, стимулирующих процесс развития массового спорта и создания в Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных клубов на базе учреждений социального обслуживания населения  | с 01.05.2018 по 31.12.2020  | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, главы муниципальных образований Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга»  |
| 4. | Реализация пилотных проектов по созданию сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в муниципальных образованиях Ярославской области  | с 01.05.2018 по 31.10.2018 | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга», главы муниципальных образований Ярославской области, на территории которых реализуются пилотные проекты |
| 5. | Подготовка предложений по информационному и медийному сопровождению деятельности по развитию массового спорта и созданию в Ярославской области региональной сети физкультурно-спортивных клубов | с 01.05.2018 по 31.12.2020 | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, управление массовых коммуникаций Правительства области |
| 6. | Распространение опыта, полученного в ходе реализации пилотных проектов. Создание региональной сети физкультурно-спортивных клубов | с 01.11.2018 по 31.12.2020 | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, управление по социальной и демографической политике Правительства области, главы муниципальных образований Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга»  |
| 7. | Организация медицинского сопровождения деятельности физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, жительства и работы граждан  | с 01.05.2018 по 31.12.2020 | департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» |
| 8.  | Ежегодное торжественное награждение лучших физкультурно-спортивных клубов Ярославской области  | декабрь, ежегодно (начиная с 2018 года)  | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, управление по социальной и демографической политике Правительства области, главы муниципальных образований Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга»  |